## Análise Reclamações
RPPS | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Contagem Distinta de RPPS | Contagem de Problema | % POR RECLAMAÇÃO
abr | 48 | 95 | Mês | Em Andamento | Cnocluído
CONCLUÍDO | 28 | 50 | Abril | 47.37% | 52.63%
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | 5 | 7 | Maio | 90.91% | 9.091%
Duplicidade de fundos da coleta | 2 | 2
Erro ao inserir a coleta | 3 | 7
Fundos Desaparecidos | 4 | 5
Logo da APR não aparece | 3 | 4
Meses duplicados na carteira | 1 | 1
Meta Mês não aparece | 1 | 1
Não é possível abrir os Panoramas na plataforma | 1 | 1
Não é possível inserir fundo novo | 3 | 3
XML da Audesp com erro ao gerar | 1 | 1
Não é possível inserir Títulos Privados | 3 | 4
Não é possível gerar o DREI/2023 | 1 | 1
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | 5 | 9
Página de APR não funciona | 4 | 4
EM ANDAMENTO | 27 | 45
Acompanhamento Diário com erro | 1 | 1
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | 2 | 6
Não é possível inserir Títulos Privados | 2 | 2
Relatório Analítico incorreto | 19 | 27
Não é possível gerar o DREI/2023 | 6 | 7
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | 2 | 2
mai | 11 | 12
CONCLUÍDO | 1 | 1
Dados incorretos na análise | 1 | 1
EM ANDAMENTO | 10 | 11
Relatório Analítico incorreto | 2 | 2
Não é possível gerar o DREI/2023 | 9 | 9

## RECLAMAÇÕES
Problema | RPPS | UF | Data do Recebimento | Hora Recebimento | Data da Conclusão | Hora Conclusão | Status
Queda/Instabilidade da plataforma | Garça | SP | 4502100% | 11:25 | 4502100% | 11:26 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | Curiúva | PR | 4502100% | 11:29 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO | EM ANDAMENTO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | Praia Grande | SP | 4502100% | 14:18 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Registro | SP | 4502100% | 14:50 | 4502100% | 14:51 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Itapeva | SP | 4502200% | 9:47 | 4502200% | 9:48 | CONCLUÍDO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | Telêmaco Borba | RJ | 4502200% | 14:00 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Cândido Mota | SP | 4502600% | 8:30 | 4502600% | 8:31 | CONCLUÍDO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | Leme | SP | 4502600% | 9:09 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | Praia Grande | SP | 4502600% | 10:47 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO
Duplicidade de fundos da coleta | Botucatu | SP | 4502600% | 13:58 | 4502800% | 14:01 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Nova Cantu | PR | 4502600% | 15:04 | 4502600% | 15:16 | CONCLUÍDO
Não é possível abrir os Panoramas na plataforma | Medianeira | PR | 4502700% | 10:22 | 4502900% | 11:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Floreal | SP | 4502700% | 11:05 | 4502700% | 13:05 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir Títulos Privados | Ituverara | SP | 4502700% | 12:58 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Itatiaia | RJ | 4502800% | 10:32 | 4502800% | 10:55 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Taboão da Serra | SP | 4502800% | 12:25 | 4502800% | 12:26 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Nova Serrana | MG | 4502800% | 14:20 | 4502800% | 14:21 | CONCLUÍDO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | São Roque | SP | 4502800% | 16:00 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Santos | SP | 4502900% | 8:00 | 4502900% | 8:01 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Backoffice |  | 4502900% | 12:00 | 4502900% | 12:01 | CONCLUÍDO
Credenciamento - Não salva credenciamentos novos | Praia Grande | SP | 4502900% | 14:00 | 4502800% | 16:01 | CONCLUÍDO
Logo da APR não aparece | Praia Grande | SP | 4502900% | 14:00 | 4503600% | 10:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Cariacica | ES | 4502900% | 14:15 | 4502900% | 14:16 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Casimiro de Abreu | RJ | 4503000% | 9:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório Analítico incorreto | Garça | SP | 4503000% | 9:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Duplicidade de fundos da coleta | Veredinha | MG | 4503000% | 10:00 | 4503000% | 15:00 | CONCLUÍDO
Fundos Desaparecidos | Costa Rica | MS | 4503000% | 10:30 | 4503000% | 16:00 | CONCLUÍDO
Fundos Desaparecidos | Sarandi | RJ | 4503000% | 11:00 | 4503000% | 14:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Valinhos | SP | 4503000% | 12:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível inserir Títulos Privados | Taboão da Serra | SP | 4503000% | 13:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Erro ao inserir a coleta | Taboão da Serra | SP | 4503000% | 13:00 | 4503600% | 9:00 | CONCLUÍDO
Erro ao inserir a coleta | Rio Branco | AC | 4503000% | 13:05 | 4503600% | 9:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Jaguariúna | SP | 4503000% | 14:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | Jaguariúna | SP | 4503000% | 14:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Logo da APR não aparece | São Roque | SP | 4503000% | 14:30 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Meta Mês não aparece | Praia Grande | SP | 4503300% | 8:00 | 4503400% | 15:00 | CONCLUÍDO
Logo da APR não aparece | Indaiatuba | SP | 4503300% | 8:10 | 4503600% | 10:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Mogi das Cruzes | SP | 4503300% | 9:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir Títulos Privados | Artur Nogueira | SP | 4503300% | 10:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Indaiatuba | SP | 4503300% | 11:30 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Erro ao inserir a coleta | Taboão da Serra | SP | 4503300% | 12:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir Títulos Privados | Taboão da Serra | SP | 4503300% | 12:30 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Sorocaba | SP | 4503300% | 13:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | São Bernardo do Campo | SP | 4503300% | 13:20 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Os fundos não aparecem na aba "Distribuição" | BackOffice |  | 4503300% | 13:30 | 4503500% | 10:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Catanduva | SP | 4503300% | 14:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório Analítico incorreto | Jaguariúna | SP | 4503300% | 15:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | Jaguariúna | SP | 4503300% | 15:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório Analítico incorreto | Casimiro de Abreu | RJ | 4503300% | 15:40 |  |  | EM ANDAMENTO
Fundos Desaparecidos | Sarandi | RJ | 4503300% | 16:00 | 4503500% | 12:00 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir fundo novo | Contagem | MG | 4503300% | 16:15 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir fundo novo | São Bernardo do Campo | SP | 4503300% | 16:15 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Itanhaém | SP | 4503300% | 16:15 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
XML da Audesp com erro ao gerar | São Francisco | SP | 4503300% | 16:30 | 4503400% | 10:00 | CONCLUÍDO
Erro ao inserir a coleta | Taboão da Serra | SP | 4503300% | 12:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir Títulos Privados | Taboão da Serra | SP | 4503400% | 9:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Sarzedo | MG | 4503400% | 9:15 |  |  | EM ANDAMENTO
Erro ao inserir a coleta | Itapira | SP | 4503400% | 10:15 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Jaguariúna | SP | 4503400% | 11:25 |  |  | EM ANDAMENTO
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | Jaguariúna | SP | 4503400% | 11:45 |  |  | EM ANDAMENTO
Meses duplicados na carteira | Jaguariúna | SP | 4503400% | 12:00 | 4503500% | 16:00 | CONCLUÍDO
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | Itatiaia | RJ | 4503400% | 12:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Sorocaba | SP | 4503400% | 13:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Acompanhamento Diário com erro | Itapeva | MG | 4503400% | 13:05 |  |  | EM ANDAMENTO
Fundos Desaparecidos | Carmésia | MG | 4503400% | 13:20 | 4503600% | 10:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | BackOffice |  | 4503400% | 14:00 | 4503400% | 14:30 | CONCLUÍDO
Fundos Desaparecidos | Quatá | SP | 4503400% | 14:10 | 4503600% | 10:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Mogi das Cruzes | SP | 4503400% | 16:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Registro | SP | 4503400% | 16:15 |  |  | EM ANDAMENTO
Logo da APR não aparece | São Roque | SP | 4503400% | 16:25 | 4503600% | 10:00 | CONCLUÍDO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Bauru | SP | 4503500% | 9:15 |  |  | EM ANDAMENTO
Erro ao inserir a coleta | Itapira | SP | 4503500% | 10:15 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Relatório Analítico incorreto | Jaguariúna | SP | 4503500% | 11:25 |  |  | EM ANDAMENTO
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | Jaguariúna | SP | 4503500% | 11:45 |  |  | EM ANDAMENTO
Inclusão de Agente Autônomo na aba "Credenciamento" | Itatiaia | RJ | 4503500% | 12:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível inserir Títulos Privados | Sorocaba | SP | 4503500% | 13:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Backoffice |  | 4503500% | 14:00 | 4503500% | 15:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Mogi das Cruzes | SP | 4503500% | 15:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Erro ao inserir a coleta | Taboão da Serra | SP | 4503500% | 15:15 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Taboão da Serra | SP | 4503500% | 16:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Jaguariúna | SP | 4503500% | 16:15 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Indaiatuba | SP | 4503500% | 16:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Resende | RJ | 4503600% | 9:15 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Leme | SP | 4503600% | 10:15 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Leme | SP | 4503600% | 11:25 | 4503600% | 11:30 | CONCLUÍDO
Não é possível inserir fundo novo | Rio Branco | AC | 4503600% | 11:45 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Relatório analítico incorreto | Valinhos | SP | 4503600% | 12:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Sorocaba | SP | 4503600% | 13:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Backoffice |  | 4503600% | 14:00 | 4503600% | 15:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Sorocaba | SP | 4504000% | 10:00 | 4504000% | 10:01 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Backoffice |  | 4504000% | 10:30 | 4504000% | 10:31 | CONCLUÍDO
Não é possível gerar o DREI/2023 | João Ramalho | SP | 4504000% | 9:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Leme | SP | 4504000% | 11:00 | 4503600% | 11:00 | CONCLUÍDO
Queda/Instabilidade da plataforma | Ouro Preto do Oeste | RO | 4504000% | 11:30 | 4504000% | 11:31 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Taboão da Serra | SP | 4504000% | 12:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Catanduva | SP | 4504000% | 16:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | São Bernardo do Campo | SP | 4504100% | 11:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Itapeva | SP | 4504100% | 13:00 | 4504100% | 13:01 | CONCLUÍDO
Relatório analítico incorreto | Barra Mansa | RJ | 4504100% | 14:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | São Manuel | SP | 4504100% | 15:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Itatinga | SP | 4504100% | 16:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | São Gabriel do Oeste | MS | 4504100% | 17:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Backoffice |  | 4504100% | 17:10 | 4504100% | 17:11 | CONCLUÍDO
Alterar o saldo dos Títulos Públicos | Itapeva | MG | 4504200% | 11:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Indaiatuba | SP | 4504200% | 12:00 |  |  | CONCLUÍDO
Relatório analítico incorreto | Armação dos Búzios | RJ | 4504200% | 12:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Nova Alvorada do Sul | MS | 4504200% | 14:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | BackOffice |  | 4504200% | 15:00 |  |  | CONCLUÍDO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Itapeva | SP | 4504200% | 16:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | Bauru | SP | 4504200% | 16:30 |  |  | CONCLUÍDO
Relatório analítico incorreto | Itapetininga | SP | 4504300% | 9:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Armação dos Búzios | RJ | 4504300% | 11:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Página de APR não funciona | BackOffice |  | 4504300% | 13:00 | 4504400% | 9:00 | CONCLUÍDO
Página de APR não funciona | Araras | SP | 4504300% | 14:00 | 4504400% | 9:00 | CONCLUÍDO
Página de APR não funciona | Votorantim | SP | 4504300% | 15:00 | 4504400% | 9:00 | CONCLUÍDO
Página de APR não funciona | Monte Mor | SP | 4504300% | 15:30 | 4504400% | 9:00 | CONCLUÍDO
Página de APR não funciona | Rio Claro | SP | 4504300% | 16:00 | 4504400% | 9:00 | CONCLUÍDO
Página de APR não funciona | BackOffice |  | 4504300% | 17:00 | 4504300% | 17:11 | CONCLUÍDO
A página do Financeiro não está funcionando | BackOffice |  | 4504400% | 8:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Monte Mor | SP | 4504400% | 9:00 |  |  | EM ANDAMENTO
A página da Educação não está funcionando | BackOffice |  | 4504400% | 10:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Garça | SP | 4504400% | 11:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Itapeva | SP | 4504400% | 13:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Andradas | MG | 4504400% | 14:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Rio Claro | SP | 4504400% | 16:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Queda/Instabilidade da plataforma | BackOffice |  | 4504800% | 8:00 | 4504800% | 9:30 | CONCLUÍDO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Araçariguama | SP | 4504800% | 9:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Dirce Reis | SP | 4504800% | 11:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Dirce Reis | SP | 4504800% | 11:30 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Ituverava | SP | 4504800% | 12:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Regente Feijó | SP | 4504800% | 15:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Bady Bassit | SP | 4504900% | 9:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | General Salgado | SP | 4504900% | 11:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Taubaté | SP | 4504900% | 12:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Registro | SP | 4504900% | 13:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Relatório analítico incorreto | Botucatu | SP | 4504900% | 14:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Não é possível gerar o DREI/2023 | Quatá | SP | 4504900% | 15:00 |  |  | EM ANDAMENTO
Dados incorretos na análise | São João da Lagoa | MG | 4504900% | 16:00 | 4504900% | 16:03 | CONCLUÍDO

## Quedas
Contagem | Coluna1 | Começou | Terminou | Duração | O que houve | Responsável | Motivo
1 | 4496400% | 2023-02-07 09:35 | 2023-02-07 10:04 | 0:29 | Instabilidade | Skymail | Máquina do servidor no limite por causa de alguma aplicação
2 | 4497000% | 2023-02-13 10:52 | 2023-02-13 11:59 | 1:07 | Queda na plataforma | Skymail | Máquina do servidor no limite por causa de alguma aplicação
3 | 4497100% | 2023-02-14 09:50 | 2023-02-14 09:53 | 0:03 | Queda na plataforma | Skymail | Erro 503
4 | 4497100% | 2023-02-14 15:53 | 2023-02-14 15:57 | 0:04 | Queda na plataforma | Skymail | Erro 503
5 | 4497100% | 2023-02-14 16:57 | 2023-02-14 17:00 | 0:03 | Queda da Plataforma | Skymail | Erro 503
6 | 4497200% | 2023-02-15 11:50 | 2023-02-15 11:52 | 0:02 | Queda na plataforma | Skymail | Erro 503
7 | 4497200% | 2023-02-15 12:11 | 2023-02-15 12:16 | 0:05 | Queda na plataforma | Skymail | Erro 503
8 | 4497300% | 2023-02-16 09:32 | 2023-02-16 09:36 | 0:04 | Queda na plataforma | Skymail | Máquina do servidor no limite por causa de alguma aplicação
9 | 4497300% | 2023-02-16 14:55 | 2023-02-16 14:56 | 0:01 | Queda da Plataforma | Skymail | Erro 503
10 | 4497300% | 2023-02-16 15:49 | 2023-02-16 15:53 | 0:04 | Instabilidade | Skymail | Máquina do servidor no limite por causa de alguma aplicação
11 | 4497300% | 2023-02-16 16:05 | 2023-02-16 17:20 | 1:15 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
12 | 4498100% | 2023-02-24 10:38 | 2023-02-24 13:23 | 2:46 | Queda na plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
13 | 4498100% | 2023-02-24 13:49 | 2023-02-24 14:03 | 0:14 | Instabilidade | Skymail | Queda momentanea
14 | 4500700% | 2023-03-22 08:31 | 2023-03-22 08:33 | 0:02 | Queda da plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
15 | 4500700% | 2023-03-22 09:34 | 2023-03-22 09:52 | 0:18 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
16 | 4500700% | 2023-03-22 12:10 | 2023-03-22 13:03 | 0:53 | Queda da plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
17 | 4502000% | 2023-04-04 11:12 | 2023-04-04 11:40 | 0:28 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
18 | 4502000% | 2023-04-04 12:51 | 2023-04-04 13:15 | 0:24 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
19 | 4502000% | 2023-04-04 17:03 | 2023-04-04 17:14 | 0:11 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
20 | 4502100% | 2023-04-05 09:22 | 2023-04-05 09:36 | 0:13 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
21 | 4502100% | 2023-04-05 15:21 | 2023-04-05 15:28 | 0:07 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
22 | 4502200% | 2023-04-06 09:47 | 2023-04-06 09:48 | 0:01 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
23 | 4502200% | 2023-04-06 11:00 | 2023-04-06 11:05 | 0:05 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
24 | 4502200% | 2023-04-06 11:33 | 2023-04-06 11:51 | 0:18 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
25 | 4502600% | 2023-04-10 08:35 | 2023-04-10 08:38 | 0:03 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
26 | 4502600% | 2023-04-10 09:03 | 2023-04-10 09:04 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
27 | 4502600% | 2023-04-10 09:18 | 2023-04-10 09:26 | 0:08 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
28 | 4502600% | 2023-04-10 09:49 | 2023-04-10 09:51 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
29 | 4502600% | 2023-04-10 10:44 | 2023-04-10 10:46 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
30 | 4502600% | 2023-04-10 11:05 | 2023-04-10 11:07 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Servidor saiu do ar
31 | 4502600% | 2023-04-10 11:36 | 2023-04-10 11:53 | 0:16 | Queda da plataforma | Skymail | Caiu o servidor
32 | 4502600% | 2023-04-10 14:28 | 2023-04-10 15:05 | 0:37 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
33 | 4502600% | 2023-04-10 15:54 | 2023-04-10 16:15 | 0:22 | Queda da plataforma | Websis | Erro do "Voltamos em 60 Minutos"
34 | 4502700% | 2023-04-11 09:13 | 2023-04-11 09:39 | 0:26 | Queda da plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
35 | 4502700% | 2023-04-11 10:30 | 2023-04-11 10:42 | 0:12 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentanando solucionar
36 | 4502700% | 2023-04-11 14:40 | 2023-04-11 14:42 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
37 | 4502800% | 2023-04-12 10:11 | 2023-04-12 10:13 | 0:02 | Qeda da plataforma | Skymail | Erro 503
38 | 4502800% | 2023-04-12 10:32 | 2023-04-12 10:54 | 0:22 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
39 | 4502800% | 2023-04-12 15:15 | 2023-04-12 15:36 | 0:22 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
40 | 4502800% | 2023-04-12 15:53 | 2023-04-12 15:57 | 0:04 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
41 | 4502800% | 2023-04-12 16:13 | 2023-04-12 16:31 | 0:18 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
42 | 4502900% | 2023-04-13 09:49 | 2023-04-13 09:58 | 0:09 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
43 | 4502900% | 2023-04-13 12:09 | 2023-04-13 12:12 | 0:03 | Queda da plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
44 | 4502900% | 2023-04-13 13:31 | 2023-04-13 13:41 | 0:10 | Queda da plataforma | Websis | Erro 404
45 | 4502900% | 2023-04-13 14:54 | 2023-04-13 14:58 | 0:05 | Instabilidade | Websis | Erro 503
46 | 4503000% | 2023-04-14 09:28 | 2023-04-14 09:46 | 0:18 | Qeuda da plataforma | Websis | Erro dos 60 Minutos
47 | 4503000% | 2023-04-14 09:46 | 2023-04-14 09:54 | 0:08 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
48 | 4503000% | 2023-04-14 10:42 | 2023-04-14 10:44 | 0:03 | Qeuda da plataforma | Skymail | Erro 503
49 | 4503000% | 2023-04-14 15:35 | 2023-04-14 15:43 | 0:08 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
50 | 4503300% | 2023-04-17 08:52 | 2023-04-17 09:27 | 0:35 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
51 | 4503300% | 2023-04-17 09:30 | 2023-04-17 09:36 | 0:07 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
52 | 4503300% | 2023-04-17 11:11 | 2023-04-17 11:38 | 0:27 | Queda da plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
53 | 4503300% | 2023-04-17 12:46 | 2023-04-17 13:00 | 0:14 | Queda da plataforma | Websis | Erro dos 60 Minutos
54 | 4503300% | 2023-04-17 13:10 | 2023-04-17 20:50 | 7:40 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
55 | 4503400% | 2023-04-18 08:19 | 2023-04-18 08:25 | 0:07 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
56 | 4503400% | 2023-04-18 09:13 | 2023-04-18 09:30 | 0:18 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
57 | 4503400% | 2023-04-18 10:48 | 2023-04-18 11:03 | 0:15 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
58 | 4503400% | 2023-04-18 15:39 | 2023-04-18 15:42 | 0:04 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
59 | 4503500% | 2023-04-19 09:54 | 2023-04-19 10:13 | 0:19 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
60 | 4503500% | 2023-04-19 12:46 | 2023-04-19 13:19 | 0:33 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
61 | 4503500% | 2023-04-19 13:42 | 2023-04-19 13:56 | 0:14 | Queda da plataforma | Skymail | ?
62 | 4503500% | 2023-04-19 14:31 | 2023-04-19 14:49 | 0:18 | Queda da plataforma | Skymail | Erro de conexão com o servidor
63 | 4503500% | 2023-04-19 15:45 | 2023-04-19 16:08 | 0:23 | Queda da plataforma | Skymail | Conexão com o servidor
64 | 4503500% | 2023-04-19 16:02 | 2023-04-19 16:21 | 0:19 | Queda da plataforma | Websis | Resolveram compilar o código com a plataforma em Horário comercial
65 | 4503600% | 2023-04-20 08:24 | 2023-04-20 08:37 | 0:13 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
66 | 4503600% | 2023-04-20 10:19 | 2023-04-20 10:31 | 0:12 | Instabilidade | Skymail | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
67 | 4503600% | 2023-04-20 10:53 | 2023-04-20 11:09 | 0:16 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
68 | 4503600% | 2023-04-20 11:10 | 2023-04-20 11:16 | 0:06 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
69 | 4503600% | 2023-04-20 12:20 | 2023-04-20 12:22 | 0:02 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
70 | 4503600% | 2023-04-20 15:00 | 2023-04-20 15:21 | 0:22 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
71 | 4503600% | 2023-04-20 15:45 | 2023-04-20 16:29 | 0:44 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
72 | 4504000% | 2023-04-24 09:19 | 2023-04-24 09:38 | 0:18 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
73 | 4504000% | 2023-04-24 09:43 | 2023-04-24 10:28 | 0:44 | Queda da plataforma | Websis | Erro dos 60 Minutos
74 | 4504000% | 2023-04-24 10:53 | 2023-04-24 10:55 | 0:02 | Qeuda da plataforma | Websis | Erro 503
75 | 4504000% | 2023-04-24 12:43 | 2023-04-24 12:53 | 0:09 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
76 | 4504000% | 2023-04-24 16:09 | 2023-04-24 16:34 | 0:25 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
77 | 4504100% | 2023-04-25 09:49 | 2023-04-25 09:51 | 0:03 | Qeuda da plataforma | Skymail | Erro 503
78 | 4504100% | 2023-04-25 11:30 | 2023-04-25 12:02 | 0:32 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
79 | 4504100% | 2023-04-25 12:05 | 2023-04-25 12:07 | 0:02 | Qeuda da plataforma | Skymail | Erro 503
80 | 4504100% | 2023-04-25 15:55 | 2023-04-25 16:45 | 0:50 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
81 | 4504200% | 2023-04-26 11:27 | 2023-04-26 11:30 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
82 | 4504200% | 2023-04-26 13:45 | 2023-04-26 14:10 | 0:25 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
83 | 4504200% | 2023-04-26 14:30 | 2023-04-26 15:12 | 0:42 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
84 | 4504200% | 2023-04-26 15:21 | 2023-04-26 15:35 | 0:15 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
85 | 4504300% | 2023-04-27 08:41 | 2023-04-27 08:53 | 0:13 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
86 | 4504300% | 2023-04-27 09:22 | 2023-04-27 09:32 | 0:09 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
87 | 4504400% | 2023-04-28 08:50 | 2023-04-28 09:04 | 0:13 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
88 | 4504400% | 2023-04-28 09:21 | 2023-04-28 09:29 | 0:08 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
89 | 4504400% | 2023-04-28 09:46 | 2023-04-28 09:56 | 0:10 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
90 | 4504600% | 2023-04-30 18:00 | 2023-05-02 09:32 | 39:32 | Queda da plataforma | Websis | Mexeram no servidor
91 | 4504800% | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 09:30 | 1:30 | Queda da plataforma | Websis | Websis alterando arquivos da plataforma no servidor
92 | 4504800% | 2023-05-02 10:28 | 2023-05-02 10:30 | 0:02 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
93 | 4504800% | 2023-05-02 16:00 | 2023-05-02 16:45 | 0:45 | Queda da plataforma | Websis | Websis alterando arquivos da plataforma no servidor
94 | 4504900% | 2023-05-03 08:41 | 2023-05-03 08:51 | 0:10 | Queda da plataforma | Websis | Websis alterando arquivos da plataforma no servidor
95 | 4504900% | 2023-05-03 09:56 | 2023-05-03 09:56 | 0:00 | Queda da plataforma | Skymail | Erro 503
96 | 4504900% | 2023-05-03 11:04 | 2023-05-03 11:30 | 0:26 | Queda da plataforma | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
97 | 4504900% | 2023-05-03 16:04 | 2023-05-03 16:15 | 0:11 | Queda da plataforma | Websis | Erro 503
98 | 4505000% | 2023-05-04 07:15 | 2023-05-04 08:35 | 1:20 | Queda da plataforma | Websis | Websis mexeu nos arquivos do servidor
99 | 4505000% | 2023-05-04 09:30 | 2023-05-04 09:35 | 0:05 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
100 | 4505000% | 2023-05-04 10:46 | 2023-05-04 10:47 | 0:01 | Queda | Skymail | Erro 503
101 | 4505000% | 2023-05-04 10:53 | 2023-05-04 11:10 | 0:17 | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar
102 | 4505000% | 2023-05-04 14:00 | 2023-05-04 14:45 | #REF! | Instabilidade | Websis | Problema da aplicação que a Websis esta tentando solucionar

## Desenvolvimento
Contagem | Nome | Grupo | Importância | Status | Data Conclusão
1 | Fundionalidade de Títulos Públicos e Privados | Investimentos | Alta | Pendente
2 | Automatização do envio da DAIR | Cadprev | Alta | Pendente
3 | Credenciamento - Incluir monitoramento de risco e índices de desempenho | Investimentos | Alta | Pendente
4 | Cota Patrimonial / Mercado | Geral | Alta | Pendente
5 | Infraestrutura - Revisão de Banco de Dados e Querys | Geral | Média | Pendente
6 | Otimização Audesp | Investimentos | Alta | Pendente
7 | Remodelagem e reestruturação Simulador da plataforma | Investimentos | Média | Concluído | 4504300%

## Chamados
| Contagem | ID | Prioridade | Data de Envio | Data de finalização | Resumo | Estado | Atribuido a
| 1 | 84 | normal | 4464900% | 4466400% | Pagina de retorno sobre resgate de Três Lagoas-MS | fechado | Websis
| 2 | 85 | alta | 4464900% | 4465500% | Na analise de carteira concluída, alguns fundos não estão puxando o enquadramento correto. | fechado | Websis
| 3 | 92 | imediato | 4465500% | 4466400% | Em alguns Clientes não está puxando relatórios antes de 2015, e de dez/2017 a 2015, não está abrindo o relatorio. | fechado | Websis
| 4 | 93 | imediato | 4465500% | 4466400% | Na Analise de Fundo, no comparativo não aparece o Benchmark certo! | fechado | Websis
| 5 | 98 | urgente | 4465800% | 4466400% | Algumas Analises de fundo estão gerando um erro de pagina, conforme descrito no print | fechado | Websis
| 6 | 100 | alta | 4466200% | 4466400% | Analises de fundo não estão calculando o PL corretamente | fechado | Websis
| 7 | 101 | alta | 4466200% | 4466400% | Analise de Ituverava-SP | fechado | Websis
| 8 | 103 | urgente | 4466300% | 4466400% | Erro ao abrir para liberar as analises | fechado | Websis
| 9 | 104 | imediato | 4466400% | 4466900% | Relatorio analitico de Março/Trimestral com erro no retorno acumulado | fechado | Websis
| 10 | 108 | normal | 4466900% | 4469800% | Botão de retornar ao topo da página dinâmico | fechado | Websis
| 11 | 111 | urgente | 4467000% | 4467600% | Na analise de carteira de Jandira-SP, alguns fundos duplicados. | fechado | Websis
| 12 | 112 | imediato | 4467100% | 4467600% | Erro No relatório do cliente Itaporã-MS | fechado | Websis
| 13 | 113 | normal | 4467100% | 4469900% | Relatório Analítico Trimestral | fechado | Websis
| 14 | 114 | imediato | 4467100% | 4468300% | Fundos do exterior não aparecem no relatório trimestral | fechado | Websis
| 15 | 117 | alta | 4467700% | 4468000% | Na pagina - Audesp-SP - DREI, não aparece o ano de 2022 | fechado | Websis
| 16 | 118 | imediato | 4467700% | 4469700% | Indaiatuba-SP - Erro no saldo atual dos títulos públicos e no PU atual. | fechado | Websis
| 17 | 119 | imediato | 4467700% | 4468300% | Foz do Iguaçu-PR - Relatório analítico Trimestral | fechado | Websis
| 18 | 120 | normal | 4467700% | 4469700% | Jandira-SP - Pagina de Enquadramentos | fechado | Websis
| 19 | 121 | normal | 4467700% | 4468600% | Erro ao clicar para liberar a carteira - Morro Agudo-SP | fechado | Websis
| 20 | 122 | imediato | 4467700% | 4468000% | São Bernardo do Campo - SP - Segregações de massas não sairam mesmo após serem zeradas | fechado | Websis
| 21 | 125 | normal | 4467800% | 4469100% | Analises de Fundos sem o Sub-Segmento do fundo | fechado | Websis
| 22 | 131 | normal | 4468400% | 4468700% | Mudança de ordem das paginas | fechado | Websis
| 23 | 134 | normal | 4468500% | 4468700% | Texto de Disclaimer | fechado | Websis
| 24 | 139 | normal | 4468700% | 4469200% | Relatório Analítico de 2022 | fechado | Websis
| 25 | 142 | imediato | 4469100% | 4469100% | Erro ao Gerar o Relatorio mensal - Rio Grande da Serra-SP | fechado | Websis
| 26 | 143 | alta | 4469100% | 4476300% | Add o nivel Pro-gestão nas segregações | fechado | Websis
| 27 | 144 | normal | 4469100% | 4469400% | Cliente - Neves Paulista-SP | fechado | Websis
| 28 | 146 | imediato | 4469200% | 4471200% | Cliente Itatiaia-RJ - Erro de calculo de retorno | fechado | Websis
| 29 | 147 | alta | 4469200% | 4469400% | Tela travada no aguarde - Queimados-RJ | fechado | Websis
| 30 | 148 | alta | 4469300% | 4475600% | No XML da AUDESP - Todos os Clientes | fechado | Websis
| 31 | 151 | imediato | 4469700% | 4469800% | Erro ao abrir a coleta de saldos | fechado | Websis
| 32 | 152 | alta | 4469700% | 4474100% | Add Fundo na base de dados com um novo ID | fechado | Websis
| 33 | 153 | normal | 4469900% | 4475300% | Aumentar o mínimo de caracteres dos textos das analises de fundos | fechado | Websis
| 34 | 155 | alta | 4470000% | 4470700% | Analise de Fundos - PORCIÚNCULA - RJ | fechado | Websis
| 35 | 156 | imediato | 4470100% | 4476200% | Inclusão Letra Financeira na Pagina distribuição - ITU-SP | fechado | Websis
| 36 | 160 | imediato | 4470400% | 4470500% | Analise de Carteira - Mirandopolis-SP | fechado | Websis
| 37 | 161 | imediato | 4470400% | 4471300% | Erro no Grafico de Retorno - Colombo-PR - Resende Costa-MG | fechado | Websis
| 38 | 162 | normal | 4470500% | 4470700% | Erro de Ortografia na Pagina de Credenciamento/Cadastramento/Novo | fechado | Websis
| 39 | 163 | alta | 4470600% | 4471200% | Erro de Pagina na Analise de fundo - Casimiro de Abreu-RJ | fechado | Websis
| 40 | 164 | alta | 4470700% | 4471200% | Erro na pagina de Retorno Sobre resgate - Paranavai-PR | fechado | Websis
| 41 | 167 | imediato | 4471200% | 4471300% | Erro XML Movimentação Botucatu-SP | fechado | Websis
| 42 | 168 | imediato | 4471200% | 4471400% | Erro ao baixar o word gerado no credenciamento e documento estadual fiscal - Todos os clientes | fechado | Websis
| 43 | 169 | imediato | 4471200% | 4471300% | Erro ao clicar para solicitar analise de carteira e ao abrir para fazer a analise | fechado | Websis
| 44 | 170 | imediato | 4471300% | 4472500% | Erro ao subir dados no banco de dados | fechado | Websis
| 45 | 171 | alta | 4471300% | 4475300% | Tirar o aviso de desenquadramento do Fundo/Cliente Bauru-SP | fechado | Websis
| 46 | 172 | imediato | 4471400% | 4472100% | Erro ao Inserir Fundos novos na Coleta de saldos | fechado | Websis
| 47 | 173 | imediato | 4471400% | 4472600% | Transferência de Cliente de uma Consultoria para Outra | fechado | Websis
| 48 | 176 | urgente | 4471500% | 4474100% | Fundo Duplicado na Coleta de saldos - Caieiras-SP | fechado | Websis
| 49 | 179 | imediato | 4471800% | 4471800% | Erro na Pagina de Distribuição e Comparativo | fechado | Websis
| 50 | 181 | alta | 4471900% | 4474000% | Erro em Analise de Fundo - Pedras de Maria da Cruz - MG | fechado | Websis
| 51 | 182 | imediato | 4471900% | 4473300% | Erro no Credenciamento | fechado | Websis
| 52 | 183 | urgente | 4472000% | 4473200% | Exclusão de fundos no Cadastramento-Audesp | fechado | Websis
| 53 | 184 | urgente | 4472000% | 4473300% | Logo do cliente não aparece no WORD da APR - Todos os Clientes | fechado | Websis
| 54 | 185 | imediato | 4472000% | 4473200% | Inserção de CDBs em carteira | fechado | Websis
| 55 | 186 | imediato | 4472000% | 4473200% | Erro ao tentar inserir Titulos publicos na carteira do cliente | fechado | Websis
| 56 | 189 | urgente | 4472100% | 4474100% | Erro no retorno dos clientes | fechado | Websis
| 57 | 190 | urgente | 4472200% | 4474100% | Sorocaba-SP retorno Sobre resgate | fechado | Websis
| 58 | 191 | urgente | 4472200% | 4472600% | Erro ao tentar abrir a Pagina de carteira - São Bernardo do Campo-SP | fechado | Websis
| 59 | 192 | imediato | 4472500% | 4474300% | Disponibilidade Financeira de Março/2022 - Congonhas-MG | fechado | Websis
| 60 | 195 | urgente | 4472600% | 4474100% | Erro Pagina Acompanhamento diario | fechado | Websis
| 61 | 197 | alta | 4472700% | 4474100% | Inserir o Panorama de Maio na Pagina panoramas | fechado | Websis
| 62 | 198 | imediato | 4472700% | 4474100% | Erro Na pagina Retorno Sobre Resgate | fechado | Websis
| 63 | 199 | alta | 4472700% | 4477000% | Erro ao enviar o Status Carteira na Análise de Fundos | fechado | Websis
| 64 | 200 | urgente | 4472900% | 4477000% | Planilha de subir informações | fechado | Websis
| 65 | 202 | alta | 4473200% | 4474800% | Erro na página de Carteira do cliente MACAPA - AP (Prospect) | fechado | Websis
| 66 | 203 | alta | 4473200% | 4474800% | Erro na página de atualização do cliente SALES OLIVEIRA - SP | fechado | Websis
| 67 | 204 | alta | 4473300% | 4474300% | Erro ao clicar em submeter aprovação no credenciamento | fechado | Websis
| 68 | 205 | urgente | 4473300% | 4474700% | Erro ao Abrir a pagina Carteira de Nova Iguaçu-RJ | fechado | Websis
| 69 | 206 | alta | 4473300% | 4473900% | Desativar clientes da Lema | fechado | Websis
| 70 | 207 | alta | 4473500% | 4475600% | Falta de Informações no relatório da página de distribuições | fechado | Websis
| 71 | 211 | urgente | 4473500% | 4474300% | Erro ao selecionar análise de carteira de alguns fundos | fechado | Websis
| 72 | 212 | alta | 4473600% | 4477600% | Inserção de Benchmark | fechado | Websis
| 73 | 213 | urgente | 4474100% | 4475600% | Fundos desenquadrados constando em vermelho | fechado | Websis
| 74 | 214 | imediato | 4474200% | 4474300% | Erro na página de acompanhamento diário - Queimados | fechado | Websis
| 75 | 215 | imediato | 4474200% | 4474800% | Alterar a estrutura da XML | fechado | Websis
| 76 | 216 | alta | 4474300% | 4475300% | Alterar base de Cálculo de BOTUCATU - SP | fechado | Websis
| 77 | 219 | urgente | 4474800% | 4477100% | Mostrar um questionário para o cliente assim que ele logar no sistema | fechado | Websis
| 78 | 224 | urgente | 4474900% | 4479200% | Cálculo do Total para cálculo dos limites da Resolução da página de Carteira (todos os clientes) | fechado | Websis
| 79 | 225 | imediato | 4474900% | 4475000% | Erro na validação do xml do cliente ITAQUAQUECETUBA - SP | fechado | Websis
| 80 | 226 | alta | 4475000% | 4475600% | Corrigir dados zerados da taxa administrativa da página de Retornos do cliente | fechado | Websis
| 81 | 228 | normal | 4475300% | 4476200% | Regra para não sublir coleta de saldos duplicadamente | fechado | Websis
| 82 | 229 | urgente | 4475300% | 4476100% | Erro com o calculo de rentabilidade das movimentações da AUDESP | fechado | Websis
| 83 | 230 | alta | 4475300% | 4478800% | Criar regra para o cadastro de fundos na carteira do cliente | fechado | Websis
| 84 | 231 | normal | 4475400% | 4477800% | Itaporã - alteração nas informações do relatório | fechado | Websis
| 85 | 232 | alta | 4475700% | 4477400% | Arredondamento nas casas decimais do Valor Atual dos Títulos Públicos | fechado | Websis
| 86 | 233 | normal | 4475700% | 4476800% | Limites de enquadramentos sendo puxados somente do nivel 0 de Pró-Gestão | fechado | Websis
| 87 | 234 | alta | 4476000% | 4476800% | Inserção do panorama economico de Junho | fechado | Websis
| 88 | 235 | normal | 4476000% | 4476900% | Alterar base de calculo para todos os clientes | fechado | Websis
| 89 | 236 | alta | 4476000% | 4477100% | SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Erro na página de relatório do cliente | fechado | Websis
| 90 | 238 | alta | 4476200% | 4478800% | Erro na analise de fundo (Cenário) | fechado | Websis
| 91 | 251 | urgente | 4476700% | 4480600% | Enquadramentos - Separar segmento estruturado do segmento renda variável | fechado | Websis
| 92 | 252 | urgente | 4476700% | 4480600% | Relatótios - Separar segmento estruturado do segmento renda variável | fechado | Websis
| 93 | 253 | urgente | 4476700% | 4479900% | Foz do Iguaçu - Falta de Informações no final da página de relatórios | fechado | Websis
| 94 | 261 | alta | 4477400% | 4479700% | Retirar visualização da página de Pró gestão para consultores e clientes | fechado | Websis
| 95 | 262 | urgente | 4477400% | 4478800% | Fundos desenquadrados constando em vermelho | fechado | Websis
| 96 | 263 | urgente | 4477500% | 4477600% | Questionário de de satisfação com o uso da plataforma para clientes | fechado | Websis
| 97 | 265 | normal | 4477500% | 4478100% | Vanessa Tolusso - Acesso ao Nossa Visão | fechado | Websis
| 98 | 267 | urgente | 4477700% | 4479700% | Barra de pesquisa de Credenciamentos incongruente com as instituições | fechado | Websis
| 99 | 269 | urgente | 4478200% | 4479700% | Travamento na tela de coleta ao clicar na aplicação ou no resgate | fechado | Websis
| 100 | 270 | alta | 4478400% | 4482500% | Paty do Alferes - Falta de informações na Análise de carteira | fechado | Websis
| 101 | 271 | urgente | 4478500% | 4479600% | Nova Andradina - Erro ao acessar a página de Títulos Públicos | fechado | Websis
| 102 | 273 | alta | 4479000% | 4481000% | Panorama de Julho | fechado | Websis
| 103 | 274 | urgente | 4479000% | 4479200% | Alterar Regra para somar valores de Investimentos na página de Retornos. | fechado | Websis
| 104 | 276 | alta | 4479100% | 4479600% | São Bernardo do Campo - Limites de Pró-Gestão | fechado | Websis
| 105 | 278 | imediato | 4479200% | 4479600% | Página de Retorno - Correção de Cálculo | fechado | Websis
| 106 | 283 | imediato | 4479700% | 4479800% | Soma da página de Carteira Incongruente | fechado | Websis
| 107 | 284 | normal | 4479800% | 4479900% | Robo CADPREV - Concerto dos valores recolhidos | fechado | Websis
| 108 | 285 | alta | 4479800% | 4481000% | Cruzeiro do Oeste - Gráfico da página de retornos | fechado | Websis
| 109 | 286 | alta | 4479800% | 4480300% | Credenciamento - Não puxa dados de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | fechado | Websis
| 110 | 291 | imediato | 4481000% | 4481300% | Retirar Pop up da Pesquisa de satisfação | fechado | Websis
| 111 | 292 | imediato | 4481000% | 4481000% | Erro ao tentar efetuar o Login (todos os acessos) | fechado | Websis
| 112 | 293 | alta | 4481000% | 4482200% | Imprimir APR - Documento puxando as movimentações errôneas | fechado | Websis
| 113 | 294 | alta | 4481000% | 4482500% | Coleta de Saldos - Não consta o valor do saldo ao alterá-lo | fechado | Websis
| 114 | 295 | alta | 4481000% | 4481700% | Analises - Clientes clicando para solicitar a análise multiplas vezes | fechado | Websis
| 115 | 296 | urgente | 4481200% | 4481700% | Itaí - Alterar base de Cálculo de Retorno sobre resgate | fechado | Websis
| 116 | 298 | alta | 4481600% | 4482500% | Cruzeiro do Oeste - Gráfico da página de retornos 2020 - 2016 | fechado | Websis
| 117 | 306 | imediato | 4481700% | 4481700% | Caieiras - Falta de informação do documento da análise de carteira | fechado | Websis
| 118 | 308 | alta | 4481800% | 4482000% | Bodoquena - falta de informações no droplist de Imprimir APR | fechado | Websis
| 119 | 310 | imediato | 4482000% | 4482400% | Panorama - Troca de documentos | fechado | Websis
| 120 | 318 | imediato | 4482600% | 4484000% | Panorama - Agosto | fechado | Websis
| 121 | 319 | alta | 4482600% | 4482700% | Agregar atualização do Saldo no RPA | fechado | Websis
| 122 | 320 | urgente | 4482600% | 4482700% | Inserção de Meta Atuatial | fechado | Websis
| 123 | 322 | alta | 4483000% | 4483100% | GUANHÃES MG - Enquadramentos - Pró-Gestão nivel 1 | fechado | Websis
| 124 | 323 | urgente | 4483100% | 4484000% | Análises com falta de informação | fechado | Websis
| 125 | 325 | urgente | 4483300% | 4483700% | CASCAVEL - Acompanhamento diário não carrega | fechado | Websis
| 126 | 330 | urgente | 4483400% | 4483800% | Credenciamento - Alteração de prazo de vencimento | fechado | Websis
| 127 | 333 | alta | 4483400% | 4484700% | Datas limite para envio de documentos ao MPS | fechado | Websis
| 128 | 335 | normal | 4484000% | 4484000% | Clientes com as análises faltando - Conexão com chamado #323. | fechado | Websis
| 129 | 338 | normal | 4484000% | 4484100% | Aumento do prazo para dois anos. Conexão com o Chamado #330. | fechado | Websis
| 130 | 339 | urgente | 4484100% | 4484700% | Credenciamento - Alteração do documento "Edital" | fechado | Websis
| 131 | 343 | normal | 4484700% | 4484700% | Candido Mota - Pagina do DREI não puxa o município | fechado | Websis
| 132 | 346 | urgente | 4485100% | 4486600% | Parnaíba - Erro no Gráfico do retorno | fechado | Websis
| 133 | 347 | normal | 4485100% | 4485200% | Analises - Trazer o subsegmento mesmo que o fundo não exista na carteira do cliente | fechado | Websis
| 134 | 348 | urgente | 4485200% | 4486200% | Mirante da Serra - Fundos Duplicados na coleta de saldos | fechado | Websis
| 135 | 352 | imediato | 4485200% | 4486000% | Mudar a regra da validade do credenciamento. | fechado | Websis
| 136 | 355 | alta | 4485400% | 4486100% | Mudança de número de telefone | fechado | Websis
| 137 | 356 | alta | 4485400% | 4488700% | ITAPEVI - Pró Gestão Nivel 2 | fechado | Websis
| 138 | 357 | normal | 4485400% | 4485500% | CADPREV - Travamento de tela | fechado | Websis
| 139 | 360 | alta | 4485400% | 4488700% | Panorama Setembro | fechado | Websis
| 140 | 361 | alta | 4485400% | 4488700% | Sugestão de Realocação Completa de análise de carteira - Adicionar Letra Finaneira | fechado | Websis
| 141 | 362 | urgente | 4485800% | 4486900% | Analise de Carteira - % S/ PL do Fundo TRÍGONO VERBIER INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | fechado | Websis
| 142 | 363 | alta | 4485900% | 4486800% | ELDORADO MS - Trazendo Meta Mês (%) descrepante | fechado | Websis
| 143 | 364 | imediato | 4485900% | 4486200% | Acompanhamento Diário - Cota Patrimonial | fechado | Websis
| 144 | 367 | normal | 4485900% | 4486100% | Edital Credenciamento | fechado | Websis
| 145 | 368 | imediato | 4485900% | 4486200% | Coleta de Saldos - Impossibilidade de adição de fundos | fechado | Websis
| 146 | 369 | urgente | 4486000% | 4486100% | Artur Nogueira - Travamento na páginda de Movimentação da AUDESP | fechado | Websis
| 147 | 370 | urgente | 4486000% | 4486200% | Marialva - Erro na tela de Credenciamento | fechado | Websis
| 148 | 371 | normal | 4486000% | 4486600% | Cadprev | fechado | Websis
| 149 | 372 | normal | 4486200% | 4486600% | Credenciamento - Alteração do documento "Edital" | fechado | Websis
| 150 | 376 | normal | 4486500% | 4486900% | Alteração no documento da APR | fechado | Websis
| 151 | 379 | alta | 4486600% | 4490800% | Títulos Privados | fechado | Websis
| 152 | 382 | urgente | 4486800% | 4486800% | Coleta de Saldos / Acompanhamento Diário -> Saldo dos Títulos Públicos | fechado | Websis
| 153 | 383 | urgente | 4486800% | 4489300% | Acompanhamento Diário - Coluna do Artigo 18º com dados descrepantes | fechado | Websis
| 154 | 386 | urgente | 4487300% | 4487900% | ITAPEVA - Cadprev - Títulos Públicos | fechado | Websis
| 155 | 388 | imediato | 4487500% | 4489300% | Coleta de Saldos - Impossibilidade de alteração no saldo final | fechado | Websis
| 156 | 389 | normal | 4487500% | 4488600% | Ranking Retorno - falta de informações | fechado | Websis
| 157 | 398 | imediato | 4488600% | 4488800% | Enquadramentos - Erro na página | fechado | Websis
| 158 | 400 | normal | 4488600% | 4488900% | Títulos Resumo - datas do NTN-B | fechado | Websis
| 159 | 404 | urgente | 4488700% | 4489600% | Casimiro de Abreu - Travamento na tela no relatório de 2017 (Dezembro) | fechado | Websis
| 160 | 405 | urgente | 4488800% | 4490300% | Travamento de tela ao abrir a análise | fechado | Websis
| 161 | 406 | urgente | 4488800% | 4488800% | Votorantin - Botão de gerar APR Word | fechado | Websis
| 162 | 410 | urgente | 4489400% | 4491500% | Cascavel - Retorno de Títulos públicos incongruente | fechado | Websis
| 163 | 411 | normal | 4489400% | 4489500% | Voltar a versão anterior na página de Títulos Resumo. | fechado | Websis
| 164 | 413 | alta | 4489400% | 4492800% | Três Marias - Gráfico Retornos | fechado | Websis
| 165 | 414 | alta | 4489500% | 4490700% | Enquadramentos - Enquadramento dos Ativos | fechado | Websis
| 166 | 415 | alta | 4489600% | 4491000% | Fundo com dados incongruentes na lâmina | fechado | Websis
| 167 | 417 | urgente | 4490100% | 4491500% | Analise travando para clientes | fechado | Websis
| 168 | 420 | normal | 4490100% | 4491000% | Fundos Informaçãoes - Erros na página | fechado | Websis
| 169 | 421 | urgente | 4490100% | 4491400% | Relatórios - Bug na escala na hora da impressão | fechado | Websis
| 170 | 423 | alta | 4490300% | 4491000% | Adicionar Metas Atuariais | fechado | Websis
| 171 | 424 | urgente | 4490300% | 4492800% | Itupeva - SP -> Faltando um Credenciamento de Agente Autônomo | fechado | Websis
| 172 | 426 | imediato | 4490800% | 4490800% | Relatórios - Fundos separados erroneamente em relação aos segmentos | fechado | Websis
| 173 | 427 | imediato | 4490800% | 4492100% | Retornos - Alguns valores que não batem com a fórmula | fechado | Websis
| 174 | 430 | urgente | 4490900% | 4493900% | Gráfico dos enquadramentos - Fundos estruturados também sendo contados na renda variável | fechado | Websis
| 175 | 431 | alta | 4490900% | 4492800% | Cassilândia - Coleta de Saldos falta de fundos | fechado | Websis
| 176 | 432 | alta | 4491000% | 4492800% | Notificações não estão chegando para E-mail Financeiro | fechado | Websis
| 177 | 435 | urgente | 4491400% | 4493800% | Imprimir página de Enquadramento | fechado | Websis
| 178 | 436 | normal | 4491400% | 4492100% | Adicionar Metas Atuariais | fechado | Websis
| 179 | 437 | urgente | 4491400% | 4492500% | Erro na tela ao tentar Liberar Análise | fechado | Websis
| 180 | 438 | urgente | 4491500% | 4492800% | Erros da plataforma no servidor da Skymail | fechado | Websis
| 181 | 442 | alta | 4491600% | 4492800% | Analise de Carteira - % S/ PL não está calculando com o PL do Master Feeder | fechado | Websis
| 182 | 443 | alta | 4491600% | 4492300% | Itabira - Erro no Gráfico de Retornos | fechado | Websis
| 183 | 444 | normal | 4491600% | 4492100% | Inserir APRs | fechado | Websis
| 184 | 446 | normal | 4492300% | 4492800% | Erro ao abrir relatórios de 2017. | fechado | Websis
| 185 | 447 | imediato | 4492300% | 4492500% | Inserir Metas Atuariais | fechado | Websis
| 186 | 449 | normal | 4493000% | 4499500% | Adicionar Metas Atuariais | fechado | Websis
| 187 | 450 | urgente | 4493000% | 4499800% | Fundo com dados incongruentes na lâmina | fechado | Websis
| 188 | 451 | urgente | 4493000% | 4502200% | Travamento em uma página na análise agrupada | fechado | Websis
| 189 | 455 | imediato | 4493200% | 4493500% | Habilitar condição para logo | fechado | Websis
| 190 | 459 | urgente | 4493700% | 4499500% | Erro ao tentar abrir Análise | fechado | Websis
1 | 191 | 462 | alta | 4493800% |  | Falta de infromações no reatório de SEROPÉDICA | Pendente | Websis
| 192 | 467 | urgente | 4494600% | 4501600% | Empresas com a opção de Adicionar Panoramas | fechado | Websis
| 193 | 468 | alta | 4494600% | 4499500% | Coleta - Títulos Públicos | fechado | Websis
| 194 | 472 | urgente | 4495000% | 4501600% | MAGDA - Travamento ao tentar abrir análise de carteira | fechado | Websis
| 195 | 473 | urgente | 4495100% | 4500500% | Cálculo do retorno dando algumas divergêcnias | fechado | Websis
2 | 196 | 474 | urgente | 4495100% |  | Floreal - Retorno sobre Resgate | Pendente | Websis
| 197 | 475 | urgente | 4495200% | 4499800% | Títulos Publicos não aparecem na página | fechado | Websis
| 198 | 476 | alta | 4495200% | 4501300% | Notificação de credenciamento vencido | fechado | Websis
| 199 | 478 | imediato | 4495300% | 4499800% | Falta de informações nos relatórios | fechado | Websis
| 200 | 479 | urgente | 4495600% | 4495600% | Enquadramentos - Artigo 10º aparecendo em Artigos Exterior | fechado | Websis
| 201 | 480 | urgente | 4495600% | 4503600% | Enquadramentos - artigos trazendo os fundos do consolidado nas segragações | fechado | Websis
| 202 | 481 | urgente | 4495600% | 4501600% | Enquadramentos - "Imprimir página" em segregações traznendo valores zerados | fechado | Websis
| 203 | 500 | normal | 4495600% | 4499900% | Novas Metas Atuarias | fechado | Websis
3 | 204 | 521 | normal | 4495700% |  | Informações que apresenta no enquadramento mas não no relatório do Cliente de Catanduva-SP | Pendente | Websis
| 205 | 573 | imediato | 4495800% | 4495900% | Enquadramento artigo 10° No exterior | fechado | Websis
| 206 | 579 | alta | 4496400% | 4500200% | Erro no texto da drop list | fechado | Websis
| 207 | 612 | alta | 4497000% | 4501600% | Simulador - Erro ao calcular alguma aplicação | fechado | Websis
| 208 | 645 | urgente | 4498100% | 4501300% | Valinhos - Travamento na tela de Relatórios | fechado | Websis
| 209 | 659 | imediato | 4498500% | 4498500% | Erro na tela de envio do Cadprev. | fechado | Websis
| 210 | 660 | imediato | 4498500% | 4498500% | Verificação do erro no relatório ao salvar como PDF. | fechado | Websis
| 211 | 661 | imediato | 4498500% | 4498500% | Ajustar tela de títulos. | fechado | Websis
| 212 | 662 | imediato | 4498500% | 4498500% | Remoção do questionário Survey | fechado | Websis
| 213 | 665 | normal | 4498600% | 4498600% | Remover enquete da survey | fechado | Websis
4 | 214 | 670 | normal | 4498800% |  | Sorocaba - SP - Erro no drei | Pendente | Rodrigo
| 215 | 687 | urgente | 4499500% | 4501400% | Alterar base de Cálculo de BOTUCATU - SP | fechado | Websis
| 216 | 692 | normal | 4499800% | 4501300% | Valinho- Rentabilidade Impressão de Relatório. | fechado | Websis
| 217 | 693 | normal | 4499800% | 4501300% | Faltando no relatório de rentabilidade "Seropédica". | fechado | Websis
| 218 | 698 | imediato | 4499900% | 4501300% | Erro análises Cenário | fechado | Websis
5 | 219 | 714 | imediato | 4500600% |  | Relatórios - Renda Variável no Segmento do Exterior | Pendente | Websis
| 220 | 715 | imediato | 4500600% | 4501300% | Carteira Títulos - Impossibilidade de Edição | fechado | Websis
| 221 | 717 | urgente | 4500700% | 4503000% | Alteração de dados nas análises | fechado | Websis
| 222 | 718 | alta | 4500700% | 4501400% | Carteira - Fundos desenquadrados | fechado | Websis
| 223 | 719 | urgente | 4501300% | 4502900% | Erro no panorama 2022/2023 | fechado | Websis
| 224 | 721 | imediato | 4501300% | 4501400% | Títulos Públicos - PU VNA | fechado | Websis
| 225 | 726 | normal | 4501400% | 4502000% | Mudança de direcionamento do Pu VNA | fechado | Websis
| 226 | 727 | normal | 4501400% | 4502000% | Trazer como nulo a origem da simulação da aplicação. | fechado | Websis
| 227 | 729 | imediato | 4501500% | 4502900% | Erro no credenciamento | fechado | Websis
| 228 | 733 | normal | 4501600% | 4502600% | Alteração de texto nos disclaimers | fechado | Websis
| 229 | 741 | imediato | 4502100% | 4502900% | Inclusão de fundos no sistema | fechado | Rodrigo
| 230 | 744 | imediato | 4502200% | 4502900% | Criar segregação em Montes Claros | fechado | Rodrigo
6 | 231 | 745 | alta | 4502200% |  | Impressão bugada na página de relatórios | Pendente | Websis
| 232 | 746 | normal | 4502200% | 4503500% | Troca do número de contrato | fechado | Rodrigo
| 233 | 747 | alta | 4502600% | 4503600% | Adicionar Metas Atuariais | fechado | Rodrigo
7 | 234 | 750 | alta | 4502800% |  | Valores de Movimentação de TPs não constam na AUDESP Movimentações | Pendente | Websis
| 235 | 751 | imediato | 4502800% | 4503600% | Logo das APR's não aparecem no documento gerado | fechado | Rodrigo
| 236 | 754 | alta | 4502900% | 4503600% | Erro no sub segmento na distribuição | fechado | Websis
8 | 237 | 755 | normal | 4503000% |  | Gráfico dde retornos com o eixo X incongruente com os dados | Pendente | Websis
1 | 238 | 757 | baixa | 4503000% | 4505000% | Apagar assinatura de e-mail do CIRO | Fechado | Rodrigo
2 | 239 | 758 | alta | 4503000% | 4505000% | "Aguarde..." infinito ao confirmar um fundo na coleta | Fechado | Rodrigo
| 240 | 759 | imediato | 4503000% | 4503600% | Data da curva dos TPFs incongruentes | fechado | Websis
9 | 241 | 760 | normal | 4503000% |  | Retornos - Investimentos não subtrai a taxa administrativa | Pendente | Websis
10 | 242 | 762 | normal | 4503300% | 4505000% | DREI de Março | Fechado | Rodrigo
3 | 243 | 763 | alta | 4503400% | 4505000% | Erro na análise de fundo | Fechado | Rodrigo
4 | 244 | 765 | normal | 4503400% |  | Quantidade de cotas nas amortizações | Pendente | Rodrigo
11 | 245 | 771 | urgente | 4504000% |  | Erro no arquivo | Pendente | Websis
12 | 246 | 772 | urgente | 4504100% |  | Erro ao transmitir a remessa, o campo do ente está em branco. | Pendente | Websis
13 | 247 | 776 | imediato | 4504300% | 4505000% | Erro ao entrar na tela de APR | fechado | Websis
1 | 248 | 778 | imediato | 4504400% | 4504800% | Erro no login ADMIN | fechado | Websis
5 | 249 | 782 | alta | 4504900% |  | Falta de informações no Atestado de credenciamento | Pendente | Rodrigo

## Clientes
| Cliente | Estado
1 | AREAL | RJ
2 | ASPÁSIA | SP
3 | AVARÉ | SP
4 | BADY BASSITT | SP
5 | BILAC | SP
6 | BOTUCATU | SP
7 | BURI | SP
8 | CAPIVARI | SP
9 | CASCAVEL | PR
10 | CATANDUVA | SP
11 | CHAPADÃO DO SUL | MS
12 | COLOMBO | PR
13 | FERNANDES PINHEIRO | PR
14 | FERNÃO | SP
15 | GENERAL SALGADO | SP
16 | GUANHÃES | MG
17 | GUARAPUAVA | PR
18 | IMBITUVA | PR
19 | INDAIATUBA | SP
20 | ITANHAÉM | SP
21 | ITAPEVA | MG
22 | ITATIAIA | RJ
23 | JALES | SP
24 | JAPERI | RJ
25 | JAPURÁ | PR
26 | JATEÍ | MS
27 | JUSSARA | PR
28 | LEME | SP
29 | MARIANA | MG
30 | MARINGÁ | PR
31 | MOGI DAS CRUZES | SP
32 | NOVA ANDRADINA | MS
33 | NOVA CANAÃ PAULISTA | SP
34 | PARANAPANEMA | SP
35 | PARANAPUÃ | SP
36 | PINHAIS | PR
37 | PIRACICABA | SP
38 | PORCIÚNCULA | RJ
39 | REGISTRO | SP
40 | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | SP
41 | SANTA RITA DO OESTE | SP
42 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP
43 | SANTA SALETE | SP
44 | SANTOS | SP
45 | SOROCABA | SP
46 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP
47 | SÃO JOÃO DE IRACEMA | SP
48 | SÃO ROQUE | SP
49 | TABOÃO DA SERRA | SP
50 | TELÊMACO BORBA | PR
| Cliente | Estado | Vencimento do Contrato
1 | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | 4507000%
2 | CARIACICA | ES | 4508700%
3 | GARÇA | SP | 4510400%
4 | IRATI | PR | 4520500%
5 | MONTES CLAROS | MG | 4532800%

## RESUMO DIÁRIO
RECLAMAÇÕES
NÃO RESOLVIDAS | 0 | #DIV/0!
RESOLVIDAS | 0 | #DIV/0!
TOTAL DE RECLAMAÇÕES | 0 | #DIV/0!
TOTAL DE CLIENTES | 7 |  | 64
DESENVOLVIMENTO
PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
6 | 0 | 6
CHAMADOS - WEBSYS
PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
10 | 0 | 10
CHAMADOS - RODRIGO
PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
3 | 4 | 7
QUEDAS/INSTABILIDADE
TOTAL | 5
CLIENTES
IMINÊNCIA DE PERDA | 5
ATENÇÃO | 50
TOTAL | 55
CHAMADOS
PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
13 | 1 | 14
Formulas:
CONCLUÍDOS = COUNTIFS(Tabela2[Status],"Concluído",Tabela2[Data Conclusão],TODAY())
CONCLUÍDOS = COUNTIFS(Tb_Chamados[Estado],"fechado",Tb_Chamados[Data de finalização],TODAY(),Tb_Chamados[Atribuido a],"Websys")

## RESUMO MENSAL
CHAMADOS - WEBSYS
| PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
MARÇO | 12 | 24 | 36 | QUEDAS/INSTABILIDADE
ABRIL | 10 | 10 | 20 | MARÇO | 3
|  |  |  | ABRIL | 74
CHAMADOS - RODRIGO
| PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
MARÇO | 12 | 24 | 36
ABRIL | 10 | 10 | 20
DESENVOLVIMENTO
| PENDENTES | CONCLUÍDOS | TOTAL
MARÇO | 6 | 0 | 6
ABRIL | 0 | 1 | 1

## Filtros_Chamados
Estado | fechado
Data de finalização | 4503600%
Data de Envio | (Tudo)
Atribuido a | Rodrigo
Contagem de ID
2